## 회의록 #1

- \*\*회의명\*\*: 차세대 한국형 스마트팜 개발 프로젝트 킥오프 미팅

- \*\*일시\*\*: 2024년 6월 12일 오전 10:00

- \*\*장소\*\*: 국립농업과학원 대회의실

- \*\*참석자\*\*: 이현동 연구관(주재), 김민수 과장, 박지영 연구사, 정우진 팀장, 외 관계자 15명

- \*\*회의안건\*\*:

1. 차세대 한국형 스마트팜 개발 프로젝트 소개

2. 단계별 추진 계획 논의

3. 팀별 역할 분담

- \*\*주요내용\*\*:

- 이현동 연구관이 차세대 한국형 스마트팜 개발 프로젝트의 전체 개요와 목표를 발표하고, 3단계(1세대, 2세대, 3세대) 개발 계획을 설명함

- 프로젝트 참여 4개 기관과 19개 전담부서 간의 협업 체계 구축 방안 논의

- 김민수 과장이 1세대 스마트팜(편리성 증진) 모델 개발에 대한 구체적인 계획 발표

- 박지영 연구사가 스마트팜 기술 표준화 필요성 강조 및 국내외 기술 현황 발표

- \*\*의결사항\*\*:

1. 월 1회 정기 회의 개최 (매월 첫째 주 수요일)

2. 각 기관별 세부 사업계획서 6월 말까지 제출

3. ICT 기기 표준화 소위원회 구성 (위원장: 정우진 팀장)

4. 8월까지 1세대 모델 시범 농가 10곳 선정